Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ

ПОЛИТИКИ администрации города нефтеюганска

приказ

| 08.09.2015 | № | 443-п |
| --- | --- | --- |

г. Нефтеюганск

# Об утверждении  плана мероприятий по подготовке к  государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе  Нефтеюганске,

# в 2015-2016 году

# В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.07.2015 № 1065 «Об утверждении  плана действий по подготовке к государственной итоговой аттестации в  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 году», в целях организационного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего,  среднего общего образования в общеобразовательных  организациях на территории города Нефтеюганска в 2015-2016году, приказываю:

# 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего, среднего общего образования в городе Нефтеюганске в 2016 году (далее – план мероприятий) согласно приложению.

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества образования (О.В. Соловьева) обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий.

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:

3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий.

3.2.Обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  по вопросам обеспечения и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9 – х, 11– х  классов общеобразовательных организаций.

3.3.Обеспечить качественную подготовку выпускников 9 – х, 11– х  классов общеобразовательных организаций.

3.4.Обеспечить своевременное предоставление в отдел общего образования, инспектирования и оценки  качества образования (О.В. Соловьева) необходимой информации в соответствии с планом мероприятий, утверждённым пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                 Т. М. Мостовщикова

Приложение

к приказу департамента образования

и молодёжной политики

администрации города Нефтеюганска

от «_08_» _сентября_ 2015 № _443-п_

План мероприятий

по обеспечению и проведению  государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего, среднего общего образования в 2015-2016 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отдел общего образования, инспектирования и оценки качества образования | Исполнители | Общеобразовательные учреждения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее ГИА-9), обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования (ГИА-11) с учетом изменений на федеральном уровне. | Август 2015 – май 2016 | О.В. Соловьева | Октябрь-июнь | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Заключение соглашений о проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году (далее – Соглашение) | Декабрь 2015 | О.В. Соловьева | Внесение предложений в соглашение Декабрь 2015 | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 2. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 2.1. | Подготовка и проведение совещания с руководителями, заместителями руководителя по итогам досрочного и основного периода ГИА 2015 года | Сентябрь 2015 | О.В. Соловьева | Участие в совещании | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.2. | Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях города Нефтеюганска (утвержден Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 № 419) | В течение года | О.В. Соловьева | В течение года | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 4.Методическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Использование в работе методических рекомендаций и инструкций регионального уровня по подготовке и проведения ГИА | В течение года | О.В. Соловьева | В течение года | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 5. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Подготовка смет расходов на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования. | Декабрь 2015 | О.В. Соловьева |  |  |
| 6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 6.1. | Направление заявок на участие специалистов сферы образования, привлекаемых к проведению ГИА в 2016 году, в обучающих мероприятиях. | Сентябрь 2015 – май 2016 | О.В. Соловьева |  |  |
| 6.2. | Формирование заявок на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА и направление их в адрес Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска |  |  | Сентябрь 2015 – май 2016 | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 7.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация и подготовка проведения ГИА-11 по обязательным учебным предметам (русский язык, математика) в сентябре 2015 года, согласно срокам, установленным Минобрнауки России | Август – сентябрь 2015 | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.2. | Обеспечение и проведение итогового сочинения (изложения) в 2015 году, в дополнительные сроки (2016 год) | Ноябрь-декабрь 2015, февраль – май 2016 | О.В. Соловьева | Ноябрь-декабрь 2015, февраль – май 2016 | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 7.3. | Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в городе Нефтеюганске | Ноябрь 2015 – март 2016 | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.4. | Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы среднего общего образования, ЕГЭ в дополнительный период | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.5. | Формирование и ведение муниципального я Региональной информационной системы уровня образовательной организации (далее – РИС) | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.6. | Формирование и ведение уровня Региональной информационной системы (далее – РИС) |  |  | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 7.7. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, внесение данных в РИС | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | О.В. Соловьева | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 7.8. | Обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.9. | Создание условий для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году обучающимся с ОВЗ, в том числе в ППЭ | 2015-2016 учебный год | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.10. | Формирование составов лиц для общественного наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года | О.В. Соловьева |  |  |
| 7.11. | Обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года, в соответствии с расписанием | О.В. Соловьева | Август – декабрь 2015, в течение 2016 года, в соответствии с расписанием | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |
| 8.Мероприятия по информационному сопровождению |
| 8.1. | Проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2015 – май 2016 | О.В. Соловьева | Сентябрь 2015 – май 2016 | Руководители бюджетных общеобразовательных организаций |

Лист согласования

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

«Об утверждении  плана мероприятий по подготовке к  государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе  Нефтеюганске,

# в 2015-2016 году»

1.Визы:

| Начальник отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования | В отпуске | Соловьева О.В. |
| --- | --- | --- |

2.Проект разработан:

Главным специалистом отдела общего образования, инспектирования и оценки качества образования Фоминой Н.В.______

тел. 2348 46

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Образовательные организации - 14